## Sheet1
Alokasi Waktu Pengerjaan Projek
Nama : Muhamad Bilal Kelas : XII RPL 1 Paket Ujian : 2 (Aplikasi Reservasi Hotel) Plattform Web Alokasi 24 Jam
NO | KEGIATAN | ALOKASI WAKTU
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ANALISIS SOAL | bar: ALOKASI WAKTU 1
2 | PERSIAPAN PERANGKAT | bar: ALOKASI WAKTU 2
3 | PERSIAPAN SOFTWARE | bar: ALOKASI WAKTU 2 to ALOKASI WAKTU 3
4 | PERANCANGAN ALGORITMA | bar: ALOKASI WAKTU 4 to ALOKASI WAKTU 6
5 | DESAIN DATABASE | bar: ALOKASI WAKTU 5 to ALOKASI WAKTU 6
6 | IMPLEMENTASI DATABASE/UNTUK KE MYSQL | bar: ALOKASI WAKTU 7 to ALOKASI WAKTU 9
7 | DESAIN USER INTERFACE | bar: ALOKASI WAKTU 9 to ALOKASI WAKTU 13
8 | MENCARI GAMBAR HOTEL DI GOOGLE | bar: ALOKASI WAKTU 12 to ALOKASI WAKTU 13
9 | KODING STRUKTUR HTML | bar: ALOKASI WAKTU 12 to ALOKASI WAKTU 16
10 | KODING STYLE CSS | bar: ALOKASI WAKTU 17 to ALOKASI WAKTU 19
11 | KODING PHP | bar: ALOKASI WAKTU 18 to ALOKASI WAKTU 20
12 | UJI COBA APLIKASI(PEMESANAN, PEMBATALAN,PERUBAHAN | bar: ALOKASI WAKTU 21 to ALOKASI WAKTU 22